{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["永昌10kV"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"永昌10kV","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2026年3月1日至3月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2026-02-27"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV长岭岗变","10kV042龙陵园线104号杆真空断路器","胡家中学大门建筑物与158至159号杆10kV、0.4kV线路安全距离不够，需整改：      （1）在160号杆（高低压同杆）开设10kV、0.4kV耐张；\n（2）将158、159号杆顺线路方向分别迁移；\n（3）将158、159号杆原原10kV、0.4kV直线横档更换为半边横档","2026年3月1日 10:00","2026年3月1日 13:30","胡家抽水站4#变，胡家桥头5#变，胡家一级抽水站，杜家殷官一级抽水站，李明方，胡家桥头烤烟房，胡家街子3#变，胡家南村街子2#变，胡家南村1#变，保山市隆阳区辛街乡人民政府（小沙河一级抽水站）"]
[2,"110kV辛街变","10kV019长岭岗线190-2-1号杆跌落式熔断器","190-2-3至190-2-5号杆安全隐患整改：\n1、将190-2-4号杆更换为15米电杆并迁移；\n2、在190-2-3、190-2-4号杆开设耐张；\n3、新架190-2-3至190-2-4号杆JKLGYJ-70导线3*60米；                  \n4、在190-2-4、190-2-5号杆新增拉线共2条。","2026年3月1日 14:00","2026年3月1日 19:00","陶孔胡加坡8#公变"]
[3,"110kV杏花变","10kV037永昌路线森警支线1号杆跌落式熔断器","新增变压器立杆、搭头","2026年3月3日 13:00","2026年3月3日 17:00","保山市森林消防支队、通力木制品、（九龙路8号公变）森警旁"]
[4,"110kV蒲缥变","10kV054罗板线134号杆跌落式熔断器","10kV054罗板线144号杆至145号杆间新增电杆一根","2026年3月4日 12:00","2026年3月4日 14:00","公变3台（平沟村落水坑4号变、平沟村陡咀小组5号变、平沟村浪洼子6号变）"]
[5,"110kV杏花变","10kV023易乐上苑线易乐上苑3号开关柜","线路通道清理，安装真空断路器","2026年3月5日 9:00","2026年3月5日 12:30","保山市委党校、区建设局、悦嘉教育发展投资（保山）有限公司、永昌水业有限公司、保山瑞源水务投资有限公司、（公变）拘留所"]
[6,"35kV新城变","10kV194石头寨线三达地支线8-85号杆真空断路器","线路安全隐患整改，三达地支线8-95号杆B相绝缘子扎线断裂导致导线脱落，并对B相导线进行隐患消缺","2026年3月5日 14:30","2026年3月5日 15:30","公变5台（三达地5、6、7、8、9号变），专变12户"]
[7,"110kV下村变","10kV064下村工业园区线惠通路12号开关柜5号出线柜","拱北路线路迁改","2026年3月6日 13:00","2026年3月6日 16:00","九州通医药公司（原坤源商贸）、保山市医药有限责任公司、大理万福汽车 销售保山分公司、龙马药业、云南龙马药业有限公司、保山市映山红果蔬开发公司、董氏莲藕产品开发公司、隆阳区民用生活锅炉厂、隆阳栋力铁件加工厂、保山新华肥皂厂、保山联通汽车销售与维修公司、上通汽车销售公司、保山奥通汽车销售服务有限公司、张国艳（原天马源）、回定荣红商贸有限公司、保山英茂悦弛汽车销售服务公司"]
[8,"35kV瓦房变","10kV064白龙井线63号杆真空断路器","90号至91号杆、87-1号杆至87-2号线路通道清理","2026年3月6日 12:30","2026年3月6日 14:30","党西村4台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、大垭口3台公变、浪戛村9台公变、白龙井村8台公变、专变5台"]
[9,"110kV瓦窑变","10kV054中和线中河湾支线32号杆跌落式熔断器","线路安全隐患整改，下河湾村中河湾支线32-2号杆至32-4号杆线路改为绝缘线；32-3号杆改成高压偏心横担","2026年3月7日 10:00","2026年3月7日 15:00","公变：下河湾村中和湾公变"]
[10,"110kV瓦窑变","10kV052核桃坪线黑泥凹支线81号杆真空断路器","线路安全隐患整改，将黑泥凹支线81-13号杆拆除，移至新建位置组立15m电杆两根","2026年3月8日 9:30","2026年3月8日 17:30","公变2台：毛竹棚村黑泥凹公变、毛竹棚国有林场公变；专变2台：毛竹棚观音寺、保山市万成工贸有限责任公司、"]
[11,"35kV工贸园区变","10kV033下马村线董官9号公变支线","董官9号公变变压器迁移","2026年3月9日 9:30","2026年3月9日 15:30","公变：董官9号公变"]
[12,"35kV瓦渡变","10kV075水沟线139号杆真空断路器","瓦渡075水沟线与水寨015天井铺线牵手互联工程：\n（1）T接点位于瓦渡变10kV075水沟村线里水支线196号杆；\n（2）需新架设10kV线路1.2公里，导线型号JKLGYJ-120，连接水寨变10kV015天井铺线摆菜支线80-83号杆；\n（3）安装联络断路器1台","2026年3月10日 12:30","2026年3月1日 17:30","公变8台：水沟村熊洞1号变，水沟熊洞安置点1号台变、2号台变，水沟村里水组变，水沟村外水组，水沟村柳树组，水沟村花红树变，水沟村大田组变，水沟村吊水组变"]
[13,"35kV金鸡变\n35kV沙坝变","一：金鸡445青华湖线41-1号杆真空断路器\n二：金鸡446郑官村线39-1号杆真空断路器\n三：沙坝S416板桥集镇西线95号杆真空断路器","1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆安装真空断路器；\n2、金鸡变446郑官村线39-19号杆至沙坝变S416板桥集镇西线G129号杆导线展放及电源搭接；\n3、沙坝变S416板桥集镇西线G128号杆至G130号杆更换导线；\n4、沙坝变10kVS416板桥集镇西线G127号杆解除引流线","2026年3月17日 9:00","2026年3月17日 18:00","一、公变1台:杜家庄公变；专变2台：保山稷穗农业开发有限责任公司、刘伟（原赵银玉）。三、公变1台：板桥3号公变；专变9台：隆阳区永达粮制品加工厂、云南省兽医生物制品研制中心、中普生物制药有限公司、云南绿车网路科技有限公司、保山市盛景域物业管理有限公司、隆阳区鑫旺塑料制品加工厂（原百益和）、云南中石化高速石油有限责任公司、云南千驰能源科技有限公司、保山顺杰置有限公司"]
[14,"35kV水寨变","10kV015天井铺线四川地支线","瓦渡变10kV074水沟线与水寨变10kV015天井铺线联络线路搭头","2026年3月17日 13:00","2026年3月17日 15:00","公变5台：杨家地公变、哨头地公变、四川地1号、2号、3号公变"]
[15,"35kV金鸡变","10kV446郑官村线39-1号杆真空断路器","1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆G142号杆导线展放；\n2、沙坝变S416板桥集镇西线G142号杆解除引流线","2026年3月18日 9:00","2026年3月19日 18:00","专变1台：保山顺杰置有限公司"]
[16,"35kV沙坝变","10kVS417板桥集镇东线N42-110号杆真空断路器","110kV下村变电站新建两回G142号杆N42-97号杆导线展放","2026年3月20日 9:00","2026年3月20日 18:00","公变1台：板桥4号公变；专变3台：保山市隆阳区板桥镇中心卫生院、保山市晋银建材有限公司、保山市东昇木业有限公司（报停）"]
[17,"110kV下村变","10kV079板桥园区线8-1号杆跌落式熔断器","将8-1号杆至8-12号塔导线更换为JKLGYJ-150,更换横担金具","2026年3月24日 9:00","2026年3月25日 18:00","公变1台：好善营3号公变；专变1台 ：保山隆阳区金属制品厂"]