{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2026年3月1日至3月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2026-02-27"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV勐柳变电站","10kV A111弄福线","35kV勐柳变电站10kV A111弄福线弄星小学专变增容搭接引流线，处理变台拉线隐患","2026年3月2日 12:00","2026年3月2日 14:00","绿阴塘变"]
[2,"35kV龙新变电站","10kVL104茄子山线","35kV龙新变电站10kVL104茄子山线小新寨支线102A4号杆铁塔基站专变引流线搭接","2026年3月6日 12:00","2026年3月6日 12:30","小新寨变"]
[3,"35kV腊勐变电站","10kVE017白泥塘线","35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线197号杆至204号杆线路改造工程(197号杆至204号杆段，电杆组立门杆3基，三联杆1基，单杆5基，共14根电杆，10kV线路架设986米)","2026年3月11日 08:00","2026年3月15日 18:00","大窝子变、石头山变"]
[4,"35kV象达变电站","10kV174象达线","在高山队支线19号杆安装临时跌落式熔断器一组","2026年3月15日 12:00","2026年3月15日 13:00","高山队台变、咕噜河台变、龙陵县泽丰供排有限公司专变、咕噜河水库专变"]
[5,"110kV赧场变电站","10kV048白家寨线","更换110kV赧场变电站10kV048白家寨线78、83、85、98号杆针甁。","2026年3月15日 14:30","2026年3月15日 15:30","老户蚌新农村变、老户蚌变、大河边变、白家寨变、杨早昌变、老绿树新农村变、老绿树变、弯山变、大竹林变"]
[6,"35kV腊勐变电站","10kVE018大垭口线","35kV腊勐变电站10kVE0178大垭口线80号杆大垭口台变搭火工作","2026年3月17日 12:00","2026年3月17日 16:00","大垭口二号变"]
[7,"35kV象达变电站","10kV174象达线","新建高山队支线21号杆至29号杆线路及台变","2026年3月18日 9:00","2026年3月21日 17:00","高山队台变"]
[8,"香柏河二级电站","10kV103香松线","35kV勐柳变电站10kVA104厥叶坝线与香柏河二级电站10kV103香松线联络线搭火工作","2026年3月23日 14：00","2026年3月23日 16：30","沙坡头变、香柏河移民点变、三丘田变、上寨变、荆竹园变、窝子变、窝子2号变、赵松华专变、邦腊掌大众区变、江腾火山灰专变、宏程混凝土专变、江宏石材加工专变、腾龙桥变"]
[9,"35kV勐柳变电站","10kV A104蕨叶坝线","35kV勐柳变10kVA104蕨叶坝线于35kV香柏河二级电站10kV103香松线联络牵手线路引流搭接","2026年3月23日 14:00","2026年3月23日 16:30","咩卯变、孔半变、蕨叶坝变、凉子脚变、赛缅变、栗子园变、从干变、窝子变、楠木桥变、烧土蜂河变、街子变、老寨子变、杨梅岭杆变、河边变、山脚变、钻水河变、宝家小寨变、新寨变、新寨2号变、核桃坪变、打捧变、勐连水库专变、乡茶山专变、杨选恒石场专变"]
[10,"35kV龙新变电站","10kVL104茄子山线","35kV龙新变电站10kVL104茄子山线114号杆安装真空断路器，118、134、137、139、137A2、80A15、80A18号杆安装间隙式避雷器，11至20、128、138、139、144、137A1、137A2、137A3、132A5、80A31、80A47、80A74、80A54A6、80A54A10、80A13A14号杆更换绝缘子","2026年3月26日 12:00","2026年3月26日 15:00","龙新社区黄连沟变、新苑寨变、芹菜沟变、野竹坪变、芹发木材加工厂、龙新乡福民农副产品经营部、蚌渺村、茄子山村、荆竹坪村"]
[11,"110kV大坪子变电站","10kV014城区IV回","新装1台630kVA箱变，拆除原风吹坡柱上变","2026年3月29日 13:00","2026年3月29日  16:00","东坡森林公园2号变、风吹坡变、糖业烟酒公司专变"]